816工程景区电梯采购安装工程

招　标　文　件

招标人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司（盖单位公章）

2020年3月

目     录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 6 -

第三章 评标办法（综合评标价法）	- 25 -

第四章 合同条款及格式	- 27 -

第五章 电梯技术	- 51 -

第六章 投标文件格式	- 59 -

# 第一卷

# 第一章 招标公告

816工程景区电梯采购安装工程

## 1. 招标条件

建设地点：本招标项目816工程景区电梯采购安装工程,招标人为重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司。项目现已具备招标条件，现对该项目的电梯设备采购及安装进行招标，招标方式为竞争性比选，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2．1 建设地点：816工程景区内。

2．2 项目规模：9层9站1台，3层3站1台，共2台电梯（其中：有机房客梯2台）。

2．3 投资额：约223万元；

2．4 项目招标范围：

816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容，其费用按照建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行计价。主要包含设备供货（含备品、备件、装配、出厂前测试和检测、检验、包装、运输、保险费等)、设备安装（安装开工申报、调试、试运行、技监检验费、安装完毕检测申报、检测中心检测验收、2年质保期和5年防潮维护期的免费保修维护保养、人员操作培训、技术资料提交等)、电梯安装所需要的门洞、井道、机房等全部土建施工（包括但不限于建筑垃圾清运、地面及墙面抹灰以及安装电梯所需结构物的施工）、防潮维护、安全文明施工费（包含816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容）、税费、5方通话安装并布线到中控室及电梯的附属项目等，同时应包括电梯轿厢内外网络信号电缆搭接、监控视频安装、广告牌（电视）安装等需要提前做好的相关工作。

2．5计划工期：总工期150日历天, 其中生产时间为120天，安装时间为30天。（具体时间在合同中约定）。

2．6项目分包情况：本工程项目不允许分包。

2.7制造商授权经销商参与投标后制造商则不能参与投标、制造商不能同时授权两个及以上的经销商参与投标，否则均为废标。

## 3. 投标人资格要求

本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

3.1．投标产品制造商必须具备的条件：

（一）具有独立法人资格；

（二）在中国注册的中外合资企业、台港澳法人独资企业以及外商在中国境内的独资企业，以其在中国境内生产的产品参加投标；

（三）《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）

[曳引式客梯：级别B级及以上,速度(V)2m/s及(V)2m/s以上]。

3.2、当投标人为制造商时必须具备的条件：

1.具备有效的《营业执照》；

2.具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）

[曳引式客梯：级别B级及以上,速度(V)2m/s及(V)2m/s以上]资质；

3.具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) B级及以上资质；

4.投标产品的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》；

5.具备有效的《ISO9001： 2015质量管理体系认证证书》。

注：1#有机房客梯提供载重1000kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》；

2#有机房客梯提供载重1600kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》。

3.3、当投标人为经销商时必须具备的条件：

1.具备有效的《营业执照》；

2.具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) 资质，其等级为：乘客电梯安装维修B级及以上资质；

3.产品制造商授权经销商针对的本项目唯一销售授权书。

4.另外还须提供投标产品制造商的:

①《营业执照》复印件；

②制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）

[曳引式客梯：级别B级及以上,速度(V)2m/s及(V)2m/s以上]资质复印件；

③制造商的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) B级及以上资质复印件；

④投标产品的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》复印件

⑤制造商的《ISO9001： 2015质量管理体系认证证书》复印件。

（以上复印件须同时加盖投标人及制造商鲜章）

注：1#有机房客梯提供载重1000kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》；

2#有机房客梯提供载重1600kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》。

## 4. 招标文件的获取

请各潜在投选人自行于2020年3月17日至2020年3月18日在涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)（招标采购板块）下载本项目的竞争性比选文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）以招标文件为准，地点为重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司13楼会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在重庆市涪陵区巴渝都市报及涪陵交旅集团官网(http://www.fljl.com.cn/)上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

地 址：涪陵区兴华东路10号                                    邮 编：408000

联系人：向老师                           			          电 话：17347887671

## 8.监督

监督部门：监察审计部

监督电话：023-72275667

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 地 址： 涪陵区兴华东路10号 联系人：向老师 电 话：17347887671 |
| 1.1.3 | 项目名称 |  | 816工程景区电梯采购安装工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 |  | 816工程景区景区内。 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 资金来源为：企业自筹。资金性质为：全部国有。 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 报价规模 及范围 |  | 一、规模：有机房客梯（曳引式客梯）2台 二、采购品牌及型号（投标人只能任选其中一种品牌及型号参与投标）: （1）迅达【型号：Schindler 5400Ap（有机房）】； （2）蒂森【型号HP61（有机房）】； （3）奥的斯（OTIS）【型号：GeN2 Premier（有机房）】。 三、报价范围： 816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容，其费用按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行计价。主要包含设备供货（含备品、备件、装配、出厂前测试和检测、检验、包装、运输、保险费等)、设备安装（安装开工申报、调试、试运行、技监检验费、安装完毕检测申报、检测中心检测验收、2年质保期和5年防潮维护期的免费保修维护保养、人员操作培训、技术资料提交等)、电梯安装所需要的门洞、井道、机房等全部土建施工（包括但不限于建筑垃圾清运、地面及墙面抹灰以及安装电梯所需结构物的施工）、防潮维护、安全文明施工费（包含816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容）、税费、5方通话安装并布线到中控室及电梯的附属项目等，同时应包括电梯轿厢内外网络信号电缆搭接、监控视频安装、广告牌（电视）安装等需要提前做好的相关工作。 |
| 1.3.2 | 工期 |  | 总工期150日历天, 其中生产时间为120天，安装时间为30天。（具体时间在合同中约定） |
| 1.3.3 | 质量 |  | 符合GB7588-2011或GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T 10060-2011或GB/T 10060-93《电梯安装验收规范》等相关国家标准（以重庆市特种设备检测研究院检测、验收合格为准）。 |
| 1.4.1 | 投标人 资质条件 |  | 本工程招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 一、投标产品制造商必须具备的条件： （一）具有独立法人资格； （二）在中国注册的中外合资企业、台港澳法人独资企业以及外商在中国境内的独资企业，以其在中国境内生产的产品参加投标； （三）《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（曳引式客梯：级别B级及以上,速度(V)2m/s及(V)2m/s以上。） 二、当投标人为制造商时必须具备的条件： 1.具备有效的《营业执照》（须提供有效的带二维码的营业执照复印件并加盖投标人鲜章）； 2.具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）[曳引式客梯：级别B级及以上,速度(V)2m/s及(V)2m/s以上）（须提供证书复印件并加盖投标人鲜章，查验原件）； 3.具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》(电梯) B级及以上资质（须提供证书复印件并加盖投标人鲜章，查验原件）； 4.投标产品的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》（须提供报告或合格证复印件并加盖投标人鲜章）； 5.具备有效的《ISO9001： 2015质量管理体系认证证书》（须提供证书复印件并加盖投标人鲜章，查验原件）； 注：1#有机房客梯提供载重1000kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》； 2#有机房客梯提供载重1600kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》。 三、当投标人为经销商时必须具备的条件： 1.具备有效的《营业执照》（须提供有效的带二维码的营业执照复印件并加盖投标人鲜章）； 2.具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》(电梯) 资质，其等级为：乘客电梯安装维修B级及以上资质（须提供证书复印件并加盖投标人鲜章，查验原件）； 3.产品制造商授权经销商针对的本项目唯一销售授权书（格式由制造商自拟并加盖鲜章）。 唯一授权：即如果同一产品制造商对本项目向两个及两个以上经销商出具销售授权书的，以及制造商与授权经销商同时投标的，则投标文件均按废标处理（须提供复印件并加盖投标人鲜章，查验原件）； 4.另外还须提供投标产品制造商的: ①有效的带二维码的营业执照复印件（须同时加盖投标人及制造商鲜章）； ②制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）[曳引式客梯：级别B级及以上,速度(V)2m/s及(V)2m/s以上]资质复印件（须同时加盖投标人及制造商鲜章）； ③制造商的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》(电梯B级及以上)资质复印件（须同时加盖投标人及制造商鲜章）； ④投标产品的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》（须同时加盖投标人及制造商鲜章） ⑤制造商的《ISO9001： 2015质量管理体系认证证书》复印件（须同时加盖投标人及制造商鲜章）。 注：1#有机房客梯提供载重1000kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》； 2#有机房客梯提供载重1600kg及以上、速度(V)2m/s及(V)2m/s以上的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》。 四、售后服务机构投标产品制造商或经销商须在本地（重庆主城区或涪陵区）设有其中之一就近服务机构：①公司；②维修站；③分公司（以在招标公告之日前工商局核发的执照为准），能确保电梯出现故障时2小时以内提供维修服务（营业执照复印件须加盖投标人鲜章，查验原件）。 五、在递交资格后审申请材料时提交以下原件备查: （一）当投标人为制造商时提交以下原件： 1.《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）； 2.《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》(电梯)； 3.《ISO9001： 2015质量管理体系认证证书》。 （二）当投标人为经销商时提交以下原件： 1.投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》(电梯)； 2.产品制造商授权经销商针对的本项目唯一销售授权书。 六、投标人法定代表人承诺 投标中不提供虚假材料、绝不以挂靠方式参与投标，不参与围标串标、中标后不转包或违法分包工程，承诺按投标文件内容进行供货及安装，按投标文件要求确保质量和工期，并声明一旦违背承诺，将无条件接受招标人、行业主管部门作出的取消中标资格、没收投标保证金、解除合同并没收其履约保证金，由区级相关部门列入黑名单，在一定期限内禁止其在涪陵区的投标活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 1.101 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 |  | 招标人招标期间在发出的有关本项目的答疑、补遗、限价、补充通知或修改函件等，均是招标文件的组成部份，对投标人起约束作用。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他材料 |  | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 |  | 1.所有投标均以人民币报价。投标总价为本工程电梯供货与安装（含电梯安装所涉及的土建工程）、调试、验收、培训、2年质保期及5年防潮维护期（即 “交钥匙”工程）的总价。 注：2年质保期的时间重叠在5年防潮维护期内。 2 .投标人要按投标货物数量、价格表等填写相关内容，并由法定代表人或授权代表签署。 - 投标人的投标报价包含816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容，其费用按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行计价。主要包含设备供货（含备品、备件、装配、出厂前测试和检测、检验、包装、运输、保险费等)、设备安装（安装开工申报、调试、试运行、技监检验费、安装完毕检测申报、检测中心检测验收、2年质保期和5年防潮维护期的免费保修维护保养、人员操作培训、技术资料提交等)、电梯安装所需要的门洞、井道、机房等全部土建施工（包括但不限于建筑垃圾清运、地面及墙面抹灰以及安装电梯所需结构物的施工）、防潮维护、安全文明施工费（包含816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容）、税费、5方通话安装并布线到中控室及电梯的附属项目等，同时应包括电梯轿厢内外网络信号电缆搭接、监控视频安装、广告牌（电视）安装等需要提前做好的相关工作。 本次采购的电梯安装使用地点在816工程景区军工洞内，洞内环境潮湿（常年6月~10月湿度100%，11月~5月湿度70%~85%），各投标人应充分考虑电梯的防潮生产工艺、安装工艺及后期维护方案，并在投标文件中作出响应，否则视为废标。若电梯在5年防潮维护期内出现因环境潮湿引起的故障，应由中标人自行维护且承担相关费用。 上述费用由投标人自行考虑纳入投标报价中，应包含括弧中内容的费用但不单列，结算时也不调整。 4.投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。 5.招标人不接受任何选择性报价，对每一种投标方案只允许有一个报价。 6.本工程招标将设置最高限价，总价最高限价为：2206547.78元（大写：贰佰贰拾万陆千伍佰肆拾柒元柒角捌分）【含安全文明施工费：14264.56元（大写：壹万肆仟贰佰陆拾肆元伍角陆分）】，其中，采购部分最高限价为：1903600.00元（大写：壹佰玖拾万叁仟陆佰元整），安装土建部分最高限价为：302947.78元（大写：叁拾万贰仟玖佰肆拾柒元柒角捌分）。投标人的投标报价不得超过总价最高限价和采购部分、安装土建部分费用的分项最高限价,否则将被认定为废标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 一、投标保证金的交纳 1.投标保证金交款形式及要求（任选其一）： （1）投标人通过转账支票直接划付或以电汇等方式的，应从企业的基本账户（开户行）在投标截止前直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。请投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 （2）投标人提供无条件银行保函的，必须是投标人基本账户开户行出具，在开标时提交原件。 (3)账户信息： 账户名：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 开户行：中国建设银行涪陵渝涪支行营业部 账号： 50001310100050204485 2.投标保证金：肆万元整（小写：40000.00元） 联 系 人：向老师 联系电话：17347887671 注：1.投标人在填写进账单或电汇凭证时，可注明投标项目名称，并在开标现场提交保证金银行交款回执单（原件、复印件、电子回单均可）或银行保函原件。以招标人现场核查到账时间为准，未按规定到账者，按废标处理。 2.投标保证金有效期与投标有效期一致（采用无条件银行保函的保函时间应与投标有效期一致）。 3.以无条件银行保函提交投标保证金的，银行保函原件在开标时提供且开标现场不退还。 二、投标保证金的退还 未进入中标候选人名单的投标人投标保证金在中标通知书发出后5日内退还；中标人和中标候选人投标保证金须在中标人和招标人签订合同后5日内退还。 注：采用银行保函的保函原件退还时间与上述一致。 |
| 3.5 | 资格审查资料 |  | 1、本须知第1.4.1项规定提供的资料需提供原件的按要求提供相关原件（原件另自行袋装），如遇证书或证件因年检、换证等原因不能提供证书或证件原证的，投标申请人必须提供投标企业属地行政职能部门出具的有效证明复印件（查验原件）。否则视为投标无效。 2、本须知1.4.1项规定不需要原件的则不用提供原件。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 |  | 按招标文件的要求签字、盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 |  | 投标函部份:三份（正本一份，副本二份） 技术部份:三份（正本一份，副本二份） 资格审查资料:三份（正本一份，副本二份） |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 1.投标人应将投标函部份、技术部份、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部份的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册。 （2）技术部份的装订要求（明标） 应按照第六章规定格式装订成册 （3）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 |  | 1.投标文件袋使用“资格审查部份”小袋、“投标函部份”小袋、“技术部份”小袋以及“投标文件”大袋。投标文件包装袋由投标人自行选择，不作任何要求。 2.投标函部份入“投标函部份”小袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按第六章投标文件格式中的封面格式贴在“投标函部份”小袋上并按要求签字、盖章。 3.技术部份装入“技术部份”小袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。 4. “投标函部份” 、“技术部份小袋统一装入“投标文件”大袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章，封面按第六章的投标文件格式中的大袋封面格式贴在大袋上并按要求签字、盖章。 5.所有“资格审查资料”应按照第六章规定的格式单独装订成册，装入“资格审查部份”小袋内，密封并在封口处加盖投标人公章，封面按第六章的资格审查资料文件袋封套格式贴在资格审查文件袋上并按要求签字或盖章。此密封袋单独递交，不装入“投标文件”大袋内。 7.所有“资格审查资料”复印件的原件单独装入投标人自备的文件袋内，封面可贴原件清单，可注明投标人名称，此“原件资料袋”在开标会现场单独递交。不装入“投标文件”大袋内。 8.若投标人未按招标文件规定使用投标文件袋或密封、标识、签字、盖章不符合招标文件规定的，其投标文件将被按废标处理。 注：（如投标文件在装袋时,太多无法装入一个投标文件袋,可自行增加投标文件袋，密封并按要求签字、盖章，封面按第六章的投标文件格式中的封面格式贴在袋上并按要求签字、盖章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 见第六章投标文件格式要求 |
| 4.2.2 | 递交投标文件 地点及时间 |  | 地 点：重庆市涪陵交旅集团10楼 地 址：涪陵区兴华东路10号 时 间:2020年 3月 20日9:00时至9：30时（北京时间） 重要提示：因目前正值全国新冠肺炎疫情防控期间，递交人在进入涪陵交旅集团办公楼大厅前，应佩带好口罩，做好自身防护措施，体温检测正常方可进入大厅递交投选文件。请投选人自觉遵守涪陵交旅集团相关的疫情管理规定，如因自身原因不能递交投选文件的责任由投选人自行承担。投选人对接收到的投选文件现场确认接件数量和密封情况，交接方需签字确认。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标 时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市涪陵交旅集团13楼 开标地址：涪陵区兴华东路10号 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 主持人按下列程序进行开标： 重要提示：因目前正值全国新冠肺炎疫情防控期间，为避免人群聚集，开选时，投选人不派员到现场参加开选会议。投选人在开、评选期间保持通讯畅通，以便随时进行答疑。开、评选会议全程由比选邀请人在监控会议室进行，由纪检部门现场监督。 1. 宣布开标纪律。 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名，投标人现场确定是否有需要回避人员，无异议，视为认可。 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 4.检查投选文件的密封情况； 5.展示保证金缴纳情况，保证金未按时到指定帐户或无缴款信息的，则退还其投标文件。保证金缴款信息不全或有误的，则记录在案交由评标委员会评审。 6.开启投标文件顺序：随机开启。 由有关人员当众随机开启投标人的“资格审查资料部分”小袋、“投标文件”大袋、“投标函部分”小袋、“技术部分”小袋，公布投标人名称、投标报价和投标文件的其它主要内容，记录在案并由投标人代表签字认可。 7.招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表和评标汇总表上签字确认。 8.最后由主持人宣布中标候选人顺序和中标候选人投标报价；主持人宣布开标会结束。 注：投标人不足3家的不得开标。经评审后如合格的投标人不足3家的，但经评委集体研究认为仍具有竞争力的可继续评标，推荐出中标候选人。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 |  | 1.评标委员会构成：由招标人依法组建，共5人组成 |
| 7.1 | 是否授权 评标委员会 确定中标人 |  | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 1.担保形式：现金（转帐、电汇）或无条件银行保函。 2.担保金额：中标价款的10%，含3%供货安装担保和7%防潮维护期担保。3.履约担保的提交： ①中标通知书发出之日起30日内且在合同签订前提交，逾期未提交则招标人有权取消其中标资格，且投标保证金不予退还。 ②中标人通过银行账户转帐或电汇方式提交履约担保的，须从中标人基本账户转入发包人指定账户。 ③中标人以无条件银行保函提交履约担保的，中标人应保证银行保函有效，且按中标价3%和7%的比例分别提交银行保函。4.履约担保的退还： ①以现金或银行转账方式提交的：工程安装验收合格、移交完整的竣工资料并在试运行期结束后14天内退还中标价款的3%（不计利息），5年防潮维护期满后退还中标价款的7%（不计利息）。 ②提供无条件银行保函的:其保函有效期至工程安装验收合格并试运行15天后终止。 |
| 8.1 | 重新招标 |  | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 参加开标会议的投标人代表要求 |  | 投标人的法定代表人或授权委托人必须亲自按时到现场参加本次招标项目的开标会。 投标人的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件），法定代表人身份证明书（原件），投标保证金交款证明（原件、复印件、电子回单或银行保函原件均可）及投标人基本账户开户许可证（原件）或投标人《基本存款账户信息》（须加盖银行业务专用章）； 投标人的授权代理人参加开标会议的，除随身携带法定代表人身份证明书（原件），投标保证金交款证明（原件、复印件、电子回单或银行保函原件均可）及投标人基本账户开户许可证（原件）或投标人《基本存款账户信息》（须加盖银行业务专用章）外，还应当随身携带法定代表人授权委托书(原件)和本人身份证（原件）及投标单位为其缴纳的2019年12月至投标截止时间任何一个月的社保证明材料(原件)，否则不予参加开标会，其递交的投标文件按废标处理。 |  |
| 签订合同 |  | 1. 合同谈判 招标人可以在公示期满无异议、办理中标通知书之前，与推荐的第一中标候选人按照招、投标文件的内容及有关承诺就合同等有关事宜进行协商洽谈，对协商洽谈达成协议的，招标人将其确定为中标人，中标价为第一中标候选人的报价。 达不成协议或第一中标候选人放弃中标的，或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未提交的，招标人可以与排名第二的中标候选人就招、投标文件的内容及有关承诺就合同等有关事宜进行协商洽谈，对协商洽谈达成协议的，招标人将其确定为中标人，中标价为第一、第二中标候选人两者的最低报价。 第二中标候选人因前款规定的同样原因仍不能签订合同的，招标人可以与第三中标候选人就招投标文件的内容及有关承诺就合同等有关事宜进行协商洽谈，对协商洽谈达成协议的，招标人将其确定为中标人，中标价为第一、第二、第三中标候选人三者的最低报价。 第三中标候选人仍因前款规定的同样原因仍不能签订合同的，招标人将依法重新组织招标。 2. 合同签订 中标人应在中标公示期满且无异议后5个工作日内与招标人办理中标通知书，因中标人自身原因不能按时办理中标通知书，逾期，招标人可取消中标候选人资格，且投标保证金不予退还。 中标人应在中标通知书发出之日起30日内足额向招标人提交履约担保后与招标人签订书面合同，因中标人自身原因不能按时与招标人签订书面合同，逾期，招标人可取消其中标资格，且投标保证金不予退还。 |  |
| 其他 |  | 1、投标人在投标期间参与围标串标行为及在中标后转包或违法分包的行为，按有关规定和承诺书取消其中标资格、没收投标保证金、解除合同并没收履约保证金，由区级相关部门列入黑名单并在一定期限内禁止其在涪陵区行政区域内的投标活动。 2、中标人若为未在涪陵登记注册的企业，必须严格执行税收征收规定，及时预缴（缴纳）中标项目税款，凭涪陵区税务机关开具的完税凭证，提请招标人拨付采购安装工程款。 3、法定代表人授权委托书中的委托期限应与投标有效期一致。 4、本项目招标文件中项目名称前后不一致的均以招标文件“投标人须知前附表”的项目名称为准。 |  |

## 1.  总则

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的电梯采购及安装进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3  招标范围、工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）售后服务机构：见投标人须知前附表；

（3）投标产品质量要求：见投标人须知前附表。

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一工程中同时投标。

（13）制造商与制造商授权经销商同时参与投标的；

（14）制造商授权的两个及以上的经销商参与投标的。

- 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9  踏勘现场

1.9.1  本次招标项目招标人不组织现场踏勘，由投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场中获取的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

- 1.10  投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

- 1.11  分包

本次招标项目招标人不允许分包。

- 1.12  偏离

本工程招标人不允许投标人的投标文件偏离招标文件。

## 2.  招标文件

- 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）电梯设备数量及主要规格要求；

（6）电梯井道土建参数

（7）电梯设备技术规格及配置要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部份。

## 3.  投标文件

- 3.1  投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人授权委托书

（三）资质文件

（四）投标人基本情况表

（五）售后服务机构

（六）投标产品质量证明

（七）承诺书

（八）其他资料

二、投标函部份

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）投标分项报价表

（四）投标单台报价表

（五）法定代表人身份证明书

（六）法定代表人授权委托书

（七）投标保证金证明

（八）基本账户开户许可证复印件

（九）招标文件确认书（样本）

（十）最高限价确认书（样本）

三、技术部份

(一)电梯设备数量、主要规格、井道参数

（二）电梯设备技术规格及配置

1.电梯产品配置表

2 电梯基本功能配置一览表

3.电梯规格配置及装饰

4.防潮技术措施

（三）产品制造、安装、验收标准

（四）技术部份差异表

（五）电梯产品彩色样本（书放入袋中）

（六）主要部件产地

(七)投标人认为需要说明的其他内容

以上所有投标文件的装订和密封要求见投标须知前附表。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

- 3.2  投标报价

3.2.1投标人应按第六章的投标文件格式要求填写相应内容。

- 3.3  投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.3  投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4  投标保证金

- 3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部份。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3该工程公示后5个工作日内，向未列入中标候选人的投标人退还投标保证金；第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）在投标过程中，投标人提供虚假资料的。

- 3.5  资格审查资料

见投标人须知前附表

- 3.6  备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

- 3.7  投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部份。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份，副本二份。副本可使用正本的复印件。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的“正本”与“副本”应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

- 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字、盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部份。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

- 参加开标会议的投标人代表要求见投标人须知前附表

- 5.1  开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2  开标程序

- 见投标人须知前附表

## 6.  评标

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，并负责评标活动。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

6.1.4 评标委员会成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.1.5 评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。评标委员会组长负责评标活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6 评标委员会应严格按照招标文件规定的评标办法和本程序规定进行评标，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

- 6.2  评标原则

(一) 公平、公正、科学和择优；

(二) 依法评标、严格保密；

(三) 反对不正当竞争；

(四) 定性的结论由评标委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

- 7.1  定标方式

7.1.1 定标原则:能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当确定为中标人。

7.1.2 定标方法:招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（1）招标人应当确定评标委员会在评标报告中推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（2）如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名第三的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人应当依法重新组织招标。

7.1.3接受和拒绝任何或所有投标的权利:为维护国家利益，采购人或采购代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权利。

- 7.2  中标通知

招标人在评标结束后三日内将评标委员会推荐的中标候选人进行中标结果公示（不少于三日）。公示期间无异议或投诉、异议不成立，招标人在公示期结束后五日内按照招标文件规定的定标办法确定中标人。在确定中标人后3日内发出中标通知书。

- 7.3  履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部份予以赔偿。

- 7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

- 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则投标保证金不予退还，并按相关法律法规进行处罚。

- 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

- 第三章 评标办法（综合评标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与《营业执照》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) 一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1. 投标函及投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2. 投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3、按规定提供了主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4、投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全,符合招标文件规定。 |
|  |  |  | 法定代表人 或委托代理人 | 投标人法定代表人有法定代表人身份证明，且其身份证明书符合招标文件规定的格式；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 制造许可证(电梯)和特种设备安装改造维修许可证(电梯) | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 质量体系认证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 售后服务机构 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 投标产品质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金（保函）为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期为投标有效期。 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 已标价投 标报价表 | 符合招标文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。 |
|  |  |  | 产品技术参数 | 符合招标文件第五章规定。（作符合性审查） |
|  |  |  | 防潮技术措施 | 符合招标文件中关于防潮技术措施的相关要求。 |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的实质性要求。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分1OO分) | （1）投标报价90分： （2）售后服务10分； |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算办法如下： 投标总报价评标基准价的计算：所有通过初步评审的投标人的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 以上计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.3 |  |  | 售后服务（10分） A | 投标人承诺2年质保期得4分，在此基础上，质保期每增加个1个月，得0.5分，最多得6分。 |
|  |  |  | 投标报价得分 （90分） B | 投标人有效投标报价等于评标基准价时得满分90分，在此基础上，投标人的有效投标报价与评标基准价相比，每上浮1％扣2分，每下浮1％扣1分，按比例计算扣完为止。 根据以上计算原则用插入法计算，最后得分保留到小数点后2位。 |
| 合计得分 |  |  |  | 投标人合计得分=A＋B |
| 3.3 |  | 评标结果 |  | 评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人（排序） |

- 第四章  合同条款及格式

- 一、合同协议书（格式）

项目业主（以下简称“甲方”）和  中标人 （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签署                                     816工程景区电梯采购安装合同（以下简称“合同” ）：

- 1、合同文件

1．1下列文件将构成本合同不可分割的组成部份：

（1）本协议书；

（2）合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）招标文件；

（6）招投标报价范围

（7）双方约定的其他文件。

1．2一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。

- 2、合同范围和条件

主要包含设备供货（含备品、备件、装配、出厂前测试和检测、检验、包装、运输、保险费等)、设备安装（安装开工申报、调试、试运行、技监检验费、安装完毕检测申报、检测中心检测验收、2年质保期和5年防潮维护期的免费保修维护保养、人员操作培训、技术资料提交等)、电梯安装所需要的门洞、井道、机房等全部土建施工（包括但不限于建筑垃圾清运、地面及墙面抹灰以及安装电梯所需结构物的施工）、防潮维护、安全文明施工费（包含816工程景区电梯采购安装工程中涉及的所有工程内容）、税费、5方通话安装并布线到中控室及电梯的附属项目等，同时应包括电梯轿厢内外网络信号电缆搭接、监控视频安装、广告牌（电视）安装等需要提前做好的相关工作。

- 3、合同标的

3.1本合同项下乙方应提供的与本合同范围和条件相一致的“816工程景区电梯采购安装工程”的所有内容。

4、电梯产品制造商名称：型号：

- 5、合同价款

本合同项下针对乙方所完成的全部合同责任和义务，甲方（暂定）应支付的合同总价为人民币     元（中标价），合同价款的调整按合同的约定执行。

6.2担保金额：中标价款的10%，含3%供货安装担保和7%防潮维护期担保。

6、履约担保

6.1担保形式：现金（转帐、电汇）或无条件银行保函。

6.3履约担保的提交：

②中标人通过银行账户转帐或电汇方式提交履约担保的，须从中标人基本账户转入发包人指定账户。

①中标通知书发出之日起30日内且在合同签订前提交，逾期未提交则招标人有权取消其中标资格，且投标保证金不予退还。

③中标人以无条件银行保函提交履约担保的，中标人应保证银行保函有效，且按中标价3%和7%的比例分别提交银行保函。

6.4履约担保的退还：

①以现金或银行转账方式提交的：工程安装验收合格、移交完整的竣工资料并在试运行期结束后14天内退还中标价款的3%（不计利息），5年防潮维护期满后退还中标价款的7%（不计利息）。

②提供无条件银行保函的:其保函有效期至工程安装验收合格并试运行15天后终止。

7、合同工期

在2020年   月   日将整套电梯设备安装完毕并调试预验收合格，达到使用条件。

8、试运行期   15天

9、质量标准：合格

10、合同生效

本合同在满足下列所有条件时即生效：

（1）合同已由甲、乙双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署；

（2）乙方已递交了履约保证金。

11、本协议书份数

本合同一式玖份，甲方执陆份、乙方执贰份、主管部门执壹份，具有同等法律效力。

甲方：（公章） 						乙方：（公章）

地址：									地址：

法定代表人:							法定代表人:

或委托代理人：  						或委托代理人：

总经理：

分管领导：

经办人：  	                        经办人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

年    月    日                  年    月    日

二、电梯供货分合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，友好协商、平等互利原则，共同确定以下合同条款。

第一条  合同标的

乙方供给甲方有限公司生产的电梯台（详见合同附件一：产品及价格清单）。合同总价款元（大写：　　　元）。

第二条  合同价款

项目名称：电梯设备供货及安装工程

| 梯号 | 楼号 | 型 号 | 载重量 | 速 度（m/s） | 层/站/门 | 设备单价 （万元） | 数 量 （台） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：乙方按本合同约定的标准，包工包料、包税费、包风险按照甲方确认的设计制造图、材料，承接电梯的供货。本合同的价格为前述内容的包干价格。

第三条  交货时间、地点和方式、运输方式

1、交货地点：   施工现场       （具体地点由甲方指定）。

2、双方同意按以下方式确定合同交货时间

（1）乙方应将甲方采购的816工程电梯于年月日前运到甲方工程现场交货； 3、乙方须配合甲方要求及土建情况进行设计、制造电梯，甲乙双方应密切关注合同的供（提）货期，如有异常（包括推迟基建期、暂缓基建、停止基建和与电梯有关的变更）情况，应及时以书面形式向对方通报。

4、供货期间如遇甲方责任或不可抗力因素延误交货时间，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定交货日期。

5、本合同甲方指定的交货地点就是合同履行地。

6、货物运至现场，乙方须按本合同第五条第(二)款第3项约定向甲方提供相关资料。

7、国内组装电梯如有进口部件，乙方也应向甲方提交相关证明文件。

第四条  合同总价款及付款方式

（一）合同总价款：

本合同电梯货款为人民币（小写）       元，（大写）           。

合同价格不因时间、物价上涨因素调整合同价。

（二）付款方式：

1、付款方式

（1）合同签定后，甲方向乙方支付设备总款（合同金额）的30%即人民币元作为定金；

（2）发货前30天甲方向乙方支付设备总款的30%，即人民币元；

（3）货到现场并经甲方开箱验收合格后14个工作日内，甲方向乙方支付设备总款的10％，即人民币  元。

（4）工程验收合格后支付设备总款的27%，即人民币元；

(5) 余款3%作为供货质保金，在保修期间，如果没有出现质量问题的，质保期满  年后无息退还；如果保修期内出现质量问题，则甲方可直接将质保金用于维修、养护，如质保金不足以支付维修、养护费用的，甲方有权要求乙方补足缺额。

以上款项支付条件：

- 在乙方向甲方开具有效的增值税专用发票后14日内支付，所涉及的相关税务风险由乙方自行承担。

②乙方若为未在涪陵登记注册的企业，必须严格执行税收征收规定，及时预缴（缴纳）本项目税款，凭涪陵区税务机关开具的完税凭证，提请甲方拨付设备款。

第五条  质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：   见附件：电梯设备数量及主要规格要求

见附件：电梯设备技术及配置要求

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品。该产品的制造应符合国家颁布的电梯制造安全规范、技术条件。严格落实投标文件中防潮生产措施。

（二）验收

1、质量检验标准和验收规范依据为：

符合GB7588-2011或GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T 10060-2011或GB/T 10060-93

《电梯安装验收规范》等相关国家标准（以特种设备检测研究院检测、验收合格为准）。

2、产品的验收必须以甲方认可的产品品牌、数量、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准为依据。

3、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货单与有关设计文件对制造商的产品、数量、型号、规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品（配件）《中华人民共和国海关进口货物报关单》复印件，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。

4、如果在验收中产生纠纷，由涪陵区技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。

第六条  保修条款

1、本产品实行国家“新三包”政策，乙方对产品向用户提供终身维修服务；乙方应严格执行《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017。

2、本合同设备、系统的保修期为：质保期   年，防潮维护期 5年，自安装工程通过合同约定的全部验收之日起计。保修期内如设备、系统发生故障，乙方必须在接到通知后的2个小时内派员到场维修并在  8   小时内维修完毕，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用(包括免费更换零部件)；否则，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修或未在规定时间维修完毕，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权继续向乙方追偿。若对保修责任产生纠纷，由 涪陵区 技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。

3、在保修期内，乙方至少每月2次派员前往设备、系统现场对设备、系统进行维护保养并跟踪了解设备、系统的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

4、保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。

5、保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统发生故障，乙方应在接到通知后2小时内赶赴现场维修，属产品质量问题的以成本价维修更换。

6、保修期满后，电梯及其附属设备损坏的，乙方应当在接到甲方通知后2小时之内赶赴现场维修。乙方应当保全相关证据，故障排除后由双方进行调查，确定责任。

7、本着长期合作的原则，为了减轻供需双方工作负担，由乙方免费为甲方培训电梯运行、维修工（人员数量为每10台电梯壹名，不足10台以10台计），并协助其取得运行、维修相关的资质证书，以便于电梯的日常保养及一般性故障的维修，具体培训日期、内容由甲乙双方另行议定。

第七条  双方义务

（一）甲方义务

1、甲方在收到乙方提供的设计、补充设计方案后五个工作日内完成审核。

2、向乙方提供产品进场后必要的的堆放场地。

3、按本合同约定向乙方支付合同价款。

4、甲方委派  　　 为现场代表，监督、检查产品的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品的验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品验收申请后10个工作日内对产品进行验收，正式验收合格后按本合同约定办理结算。甲方未及时验收的，视为验收合格。验收合格并不免除乙方对产品、工程可能存在的隐蔽瑕疵所应当承担的责任。

（二）乙方义务

1、乙方应向甲方提供有效的中华人民共和国政府认可的制造资质证书。

2、按合同约定向甲方提供产品。

3、乙方应免费提供产品附件及专用操作工具各一套，须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

4、乙方委派     为现场代表，该代表应持有与本项目相适应的资格证书，变更现场代表应事先经甲方书面同意。

第八条  违约责任

1、若甲方未按本合同约定的时间付款，每逾期一日，甲方按应付而未付款金额的 1 ‰向乙方支付违约金。

2、乙方未按期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一天，按5000元向甲方支付违约金。逾期超过 10 天，甲方有权解除合同，乙方应按合同暂定总价款的30％向甲方支付违约金。

3、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

4、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具或其他物品。

5、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第九条  转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部份转让其在本合同项下的权利和义务。

第十条  合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十一条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十二条  免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部份履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部份或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条  法律适用

对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十四条  争议的解决

因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由合同履行地的人民法院管辖。

第十五条  其它

1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。

2、合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、合同附件是本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式玖份，甲方执陆份、乙方执贰份、主管部门执壹份，具有同等法律效力。

5、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。

6、其他约定：。

（此页无正文）

甲方：（公章） 						乙方：（公章）

地址：									地址：

法定代表人:							法定代表人:

或委托代理人：  						或委托代理人：

总经理：

分管领导：

经办人：  	                        经办人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

年    月    日                  年    月    日

- 三、安装分合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

- 根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲方就            工程的电梯安装的有关事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

1、安装设备型号、数量及合同价款

| 序号 | 楼号 | 设备名称 | 型号规格 | 层站 | 台数 | 安装费、检测费和运费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此价款包括运费、直接费、场内转运费、安全文明施工费、规费、措施费、税金、搭棚费、吊装费、调试费、设计费、通过当地技术监督局报检、检测费与土建施工、防潮维护等全部费用。

2、合同价款支付：

2．1 本合同价款为包干总价（大写人民币：元整）。

2．2 安装调试费的支付：

2.2.1设备到场经甲方验货后甲方将合同总额的30%即人民币元支付给乙方；

2.2.2电梯设备安装完毕,经法定检测机构验收合格后15天内,甲方将合同总额的67%,即        元汇入乙方指定帐户,乙方收款后将电梯设备正式交付甲方使用,并承担自电梯设备安装验收合格之日起      年的免费保养工作，同时承担相应的安全责任。

2.2.3余款3%作为安装质保金，   在保修期间，如果乙方提供合格保修服务电梯运行正常的，质保期满       年后无息退还；如果保修期内乙方没有提供合格的保修服务或防潮维护不到位导致电梯运行不正常的，则甲方可直接将质保金用于维修、养护，如质保金不足以支付维修、养护费用的，甲方有权要求乙方补足缺额。

以上款项支付条件：

- 在乙方向甲方开具有效的增值税专用发票后14日内支付，所涉及的相关税务风险由乙方自行承担。

②乙方若为未在涪陵登记注册的企业，必须严格执行税收征收规定，及时预缴（缴纳）本项目税款，凭涪陵区税务机关开具的完税凭证，提请甲方拨付工程款。

3、电梯设备的安装施工期：

3．1 本安装工程开工时间以甲方通知为准，其施工工期应满足工程进度需要和甲方要求，安装完成并通过验收时间最迟不得超过    日。

4、甲乙双方责任义务：

4．1、甲方责任：

4．1．1 提供符合安装布置场所。

4．1．2 安装施工时，甲方指定用电、用水接口。

4．1．3 协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4．1．4 配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工及验收申请。

4．1．6 电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4．2、乙方责任：

4．2．1 本协议约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行门洞、井道、机房等土建施工，直至达到工地安装条件，施工（含设备安装）过程中所有费用包括但不限于人工、材料、机械、各项施工措施、安全文明施工以及用电、用水（由乙方根据甲方指定的接口进行搭接）等，其所有费用由乙方自行负责。与甲方约定具体开工日期，在设备到货后，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4．2．2 负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

负责将三相五线制电源接至电梯上机房，其采购安装费用由乙方自行负责。4．2．3 电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车。

4．2．4 在安装期间，负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。

4．2．5 按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作，且严格落实投标文件中的防潮措施，电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准，按照或高于GB－7588－2003国标制造生产，安装后的质量标准也应符合上述标准。

4．2．6 乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸；提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

4．2．7 乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4．2．8 负责安装质量的自检验收，在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

4．2．9 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4．2．10 保证现场的安全文明施工及垃圾处理，参加现场施工协调会议。

4．2．11 安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于  2 名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训对象：电梯管理人员、维护人员；

培训教材：土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等；

培训内容：电梯的工作原理、基本机构和功能，电梯部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，电梯日常管理和紧急情况处理；

培训地点：在电梯安装地点进行现场培训。

5、安装验收：

5．1 电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

5．2 乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用，甲方应积极配合。

5．3 电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。

6、安装质量的保证：

6．1 自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证，甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证电梯设备   年内在正常运行条件下的安装质量。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：

6．1．1 在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的 24  个月。

6．1．2 无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

6．1．3 在保修期内，乙方提供一年365天，一天24小时的在线服务，提供服务的任何费用均由乙方承担，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证2小时内到现场维修，确保电梯正常使用。相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时（最多不超过一周）进行升级改造，由此引起的各种费用全部由乙方负责。

6．2在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：

6．2．1 未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障；

6．2．2 未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障；

6．2．3 因认为使用不当而造成的损坏。

7、违约责任：

7．1 若因乙方原因未能按时完工，每延迟一天，乙方应向甲方支付5000元的违约金；延期超过15 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款 30  ％的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

7．2 若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款 30  ％的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。

7.3若乙方在5年防潮维护期内未按维护方案做好维修保养工作或电梯因受潮导致运行异常、乙方未及时处理的，甲方有权扣除乙方7%防潮维护履约担保，并据实赔偿甲方所受的损失。

7．4乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款千分之 一 的违约金。

8、附加条款：

8．1 本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

8．2本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方的确认。

8．3未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部份的分包或将本合同权利、义务的全部或部份让与他人。

8．4合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

8．5 本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

8．6本合同一式玖份，甲方执陆份、乙方执贰份、主管部门执壹份，具有同等法律效力。

甲方：（公章） 						乙方：（公章）

地址：									地址：

法定代表人:							法定代表人:

或委托代理人：  						或委托代理人：

经办人：  	                        经办人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

年    月    日                  年    月    日

四、合同附件格式

- 附件：经甲方审核认可的如下附件作为合同附件。

附件1电梯设备数量及主要规格要求

- 附件2 售后服务方案及承诺

- 附件3 质量保修书

附件4工程建设项目廉政责任书

附件5安全生产责任合同

附件6价格调整

1.本招标货物会在不同时间分批生产、安装、验收，一但合同签订，则合同价格不得因市场价格的波动而调整价格；

*2.变更价差

（1）层站价差：每增加或减少一层站的价格；

（2）载重价差：包括1000kg与800kg、1000kg与1150kg价差；1600kg与1350kg、1600kg与1800kg价差

（3）轿厢尺寸价差：每增加或减少10cm价差。

在正式排产前不得因市场的价格波动而调整价格；上述价差需在《投标单台报价表》的备注栏中注明。

3.在本招标文件项目的电梯数量如有减少或增加则参照投标文件的合同中的规格参数增减全款，不得因市场价格的波动而调整价格。

质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章的管理规定，经协商一致，对                      （项目全称）签订质量保修书。

一、设备质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：本次采购的电梯及安装工程和本合同规定的全部内容。

二、术语定义和解释

2.1.维修项目类别

2.1.1简单维修项目：简单维修项目指接到通知后8小时内能完成的维修项目。

2.1.2一般维修项目：一般维修项目指接到通知后24小时内能完成的维修项目。

2.1.3复杂维修项目：复杂维修项目指接到通知后72小时内能完成的维修项目。

2.2.维修通知方式

乙方交付使用时，必须书面提供维修负责人的姓名，联系电话和以下有效的联络方式，并经乙方及其法定代表人签章，以供甲方通知使用。若乙方提供的以下联系方式发生变更，必须在48小时内书面通知甲方，并获得甲方的书面确认。以下联络方式可同时采用，但采用其中任意一项均为有效。

2.2.1电话通知：甲方用电话通知乙方。以甲方的电话记录为准，双方约定有效。甲方电话记录的内容包括通话时间、收话人姓名、通话内容、收话人的应答等。甲方须保留电话记录至保修期结束。

2.2.2传真通知：甲方用传真通知乙方，乙方收到传真件后向甲方传真回执。甲方需保留收到的传真回执至保修期结束。

2.2.3电子邮件通知：乙方必须在合同中提供邮箱地址，甲方需保留邮件发送记录至保修期结束。

2.2.4必要时甲方也可用挂号信，特快专递通知乙方。

三、乙方在保修维修、防潮维护期间的职责

3.1保修期开始的六个月内，乙方应派出足够的维修和管理人员常驻涪陵负责维修工作，并且配备常用工具、材料，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到；此后应在甲方发出通知后2小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。若本合同保修期内出现保修事项，乙方接到甲方通知后必须在2小时内到甲方物业管理公司报到，与甲方有关人员共同到现场查看，书面确定维修项目类别和范围及完成时间，并于现场查看后2小时内提出书面处理方案，复杂（重大）维修项目24小时内提出书面处理方案，并在约定的处理时间内处理完成。

3.2发生紧急抢修事故的，乙方人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。甲方需指定专人在现场负责维修工作。

在乙方抢修工作人员到达之前，甲方可采取适当的应急措施，费用由乙方承担。如通知时明确了具体时间，则以该通知时间为准；如在通知中没有明确具体时间，则抢修到达和维修的具体时间要求如下：

3.2.1设备出现故障，乙方须在接到通知后2小时内赶到现场，8小时内完成维修工作。

3.2.2涉及对甲方的使用产生严重干扰的保修事项，乙方须在接到通知后2小时内赶到现场，6小时内完成维修工作。

3.2.3其他情况，乙方须在接到通知后24小时内赶到现场，48小时内或者甲方指定的合理时限内完成维修工作。

3.2.4如有特殊原因不能按双方确认的时间维修完毕，由乙方提出具体原因，甲方签字认可。

3.3乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所发生一切费用（包括修复费用及赔偿费用）及甲方收的管理费（修复及赔偿费的20％）可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任；而且本项目的整体保修责任继续由乙方承担，直至保修期全部结束。

甲方留下维修记录，供乙方备查；可采用拍照、摄像、取样、记录（包括甲方委托的检测机构、乙方或甲方签字的资料均视为有效）作为责任鉴定的依据。

3.4乙方授权代表代表乙方与甲方进行谈判（包括维修、赔偿），认可谈判结果，积极履行谈判所形成的合同或完成承诺事项。

3.5乙方应在甲方通知支付有关费用后的3天内向甲方支付，否则甲方有权加15％的违约金，并从质保金中扣除，乙方应在五日内补足质保金。

如3.3、3.4、3.5条款所发生的费用超出质保金时，乙方应无条件承担超出部分的费用，甲方有权就超出部分向乙方追索。乙方逾期不补充质保金或者不承担该等费用，甲方人有权依法继续追究乙方的相应责任。

3.6凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成甲方的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。

3.7乙方在保修期进出工程所在地的所有维修人员，应遵守甲方的各项规定。乙方在进行维护维修工作中，未经乙方认可不得向甲方随意解释、说明、承诺。

3.8凡保修维修项目施工涉及甲方现场保护和装修恢复，乙方应报告甲方，并得到甲方认可后才能实施。保修维修施工完毕，应恢复其原样。乙方在保修期维修施工中所造成的人身及财产造成损失，由乙方全部自行承担。

3.9乙方提供的施工方案需经甲方认可后方可施工，但责任由乙方承担。施工中进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾，并经甲方验收检查，方能撤场。如乙方的保护措施、标识未得到甲方的认可，甲方有权从乙方质保金中扣出相关费用。

3.10防潮维护期从试运行结束后起算，在5年内应严格落实投标文件中的防潮维护措施，其响应参照上述条款。

四、维修、防潮维护责任的界定

4.1乙方在质量保修、防潮维护期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，以及由于乙方维修造成甲方和乙方的相关损失，均属于乙方保修责任范围。

4.2如乙方认为是非乙方原因造成的维修，由乙方提供证据（包括设计要求、核定单、检测报告等其他书面依据），由甲方进行确定责任，若协商不一致，则提交涪陵区质检部门鉴定，根据鉴定结果落实责任，其产生的所有费用由责任方承担。

4.3质量保修期、防潮维护期期满，不论质保金是否退还，经过政府质检部门鉴定, 凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，以及由于乙方维修造成甲方和乙方的相关损失，均属于乙方继续维修和承担费用的责任范围。

五、维修项目的保修期和培训

5.1本工程保修期为质保期   年，防潮维护期 5年，从工程整体最终验收合格后开始计算。

5.2乙方对保修期及期满后维修服务的优惠和设备操作培训工作承诺：

5.3发生了保修的维修项目（简单维修项目、一般维修项目、复杂维修项目）的保修期（即质保期），从保修维修结束验收合格之日起重新计算。

5.4若本合同工程保修期内未出现保修事项，保修期的期限和起始时间按乙方承诺执行。

六、质保金的退还

合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日，且甲方及甲方委托的物业管理公司对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与乙方办理（退还质保金）。

七、对乙方保修期的违约处理

7.1未按上述约定的处理时间完成维修项目或无甲方签字认可的延期原因，每延期24小时扣罚乙方1000～5000元的违约金。

7.2在约定时间内，乙方虽经处理但未达到验收标准的，则双方另行约定完成时间，由乙方继续处理，达到验收标准后甲方验收签字。若再次检查验收仍达不到验收标准，或超过双方再约定的完成时间，则视为乙方故意拖延，将按照每延期24小时扣罚乙方1000～5000元的违约金。

7.3若乙方改变通讯地址或联系电话，需在48小时内书面通知甲方；否则，乙方承担相关责任。甲方按乙方提供的联系方式未能联系上乙方，则视为甲方向乙方已经履行了合同约定的通知义务。

7.4发生乙方三次接到通知后不付诸实施的情景，则视为乙方放弃质保金，今后甲方不再通知乙方，并不再退还乙方质保金。但所留质保金不足以支付乙方工程质量保修期的质量缺陷，甲方有权继续依法追究乙方的相应责任。

7.5防潮维护期间的违约责任参照以上条款执行。

（此页无正文）

甲方：（公章） 						乙方：（公章）

地址：									地址：

法定代表人:							法定代表人:

或委托代理人：  						或委托代理人：

：

经办人：  	                        经办人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

年    月    日                  年    月    日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要和接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交住，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

承包人及其工作人员因违反本合同相关条款约定，导致项目业主或代建人及其工作人员负刑事责任，则承包人向项目业主或代建人支付违约金300000.00元/人。

第五条  本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合同时止。

第七条  本合同一式玖份，甲方执陆份、乙方执贰份、主管部门执壹份，具有同等法律效力。

甲方：（公章） 						乙方：（公章）

地址：									地址：

法定代表人:							法定代表人:

或委托代理人：  						或委托代理人：

总经理：

分管领导：

经办人：  	                        经办人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

年    月    日                  年    月    日

安全生产责任书

发包人：

承包人：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本安全生产责任书。

在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。

- 一、管理目标

1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；

3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

5. 不发生重大中毒事故以及群发性传染病；

6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地；

7. 确保发包人和监理人零事故的目标；

8. 单列的安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。

- 二、安全施工要求

1. 承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

2. 承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3. 承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

4. 承包人必须执行下列安全管理制度：

4.1 安全技术方案报批制度：承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

4.2 承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3 承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

4.3.1 承包人项目经理、技术负责人及安全管理人员必须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可组织施工；

4.3.2 承包人的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训

4.3.3 承包人工人入场一律接受三级安全教育，方准进入现场施工，如果承包方的人员需要变动，按规定进行教育；

4.3.4 承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要；

4.3.5 承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4.3.6 承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

4.4 承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度：

4.4.1 承包人必须虚心接受发包人和监理人以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由承包人承担；

4.4.2 承包人必须按照发包人和监理人的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

4.4.3 承包人必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5 承包人必须严格执行检查整改消项制度。

4.6 承包人必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

4.6.1 承包人自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

4.6.2 承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报发包人和监理人有关部门验收，合格后方可使用；

4.6.3 承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收；承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

4.7 承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8 承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

4.9 承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10 承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4.11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度；

4.11.1 承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

4.11.2 如果发生因工伤亡事故，承包人应在1小时内，以最快捷的方式通知发包人和监理人的主管领导，向其报告事故的详情。由发包人和监理人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，发包人和监理人为抢救提供必要条件；

4.11.3 承包人要积极配合发包人和监理人及上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因承包人隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由承包人承担；

4.11.4 承包人必须承担因为承包人的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

4.11.5 如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。

4.12 承包人必须执行安全工作奖罚制度：承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

4.13 承包人必须执行安全防范制度：

4.13.1 承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责；

4.13.2 承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

4.13.3 承包人在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

4.13.4 夜间施工现场，承包人必须按施工要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

4.13.5 发包人和监理人有权要求立刻撤走现场内的任何承包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有发包人和监理人的书面同意；

4.13.6 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

4.13.7 对不符合安全规定的，发包人和监理人安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

4.13.8 凡重要劳动防护用品，必须购买国家正规厂家的产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；

4.13.9 承包人应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；

4.13.10 承包人应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

- 三、安全责任

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

- 四、消防保卫工作要求

1．必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、安全管理规定及条例，承包人应严格按发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

2．承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。

- 五、现场文明施工及其人员行为的管理

1．承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

2．承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

3．承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

4．承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

5．承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

6．承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

- 六、争议的处理

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

- 七、合约书的份数

本合同一式玖份，甲方执陆份、乙方执贰份、主管部门执壹份，具有同等法律效力。

- 八、有效期

自签字生效至施工结束的截止期同时截止。

（此页无正文）

甲方：（公章） 						乙方：（公章）

地址：									地址：

法定代表人:							法定代表人:

或委托代理人：  						或委托代理人：

总经理：

分管领导：

经办人：  	                        经办人：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电话：                            电话：

年    月    日                  年    月    日

第五章  电梯技术

（一）电梯设备数量、主要规格、井道参数

（二）电梯设备技术规格及配置

1.电梯产品配置

2.电梯基本功能配置一览表

3.电梯规格配置及装饰

(一)电梯设备数量、主要规格、井道参数

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 梯号 （#） | 数量 (台) | 载重 kg | 层/站 | 速度 m/s | 井道净空 尺寸宽*深 | 轿厢尺寸 宽*深*高 | 开门尺寸 宽*高 | 楼层标记 | 提升 高度m | 顶层 高度m | 底坑 深度 | 有/无 机房 | 运行 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1000 | 3/3 | 2.0 | 2310*2252 | 1600*1500*2400或1600*1400*2400 | 900*2100 | 1F…3F | 11.4 | 4.6 | 1800 | 有 | 单台 |
| 2 | 1 | 1600 | 9/9 | 2.0 | 2790*4290 | 1950*1750*2400或1400*2400*2400 | 1100*2100 | 1F…9F | 36.9 | 4.6 | 1800 | 有 | 单台 |

注：1、用途：1、2#乘客电梯      2、井道结构：剪力墙。

## （二）电梯设备技术规格及配置

- 1.总体要求

1.1 所有电梯的设计、产品质量、制造及安装调试均符合符合GB7588-2011《电梯制造与安装安全规范》和GB/T 10060-2011《电梯技术验收规范》等相关国家标准。

1.2电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

*1.3分别列出主要部件产地：1.曳引机（主机）、2.控制柜、3.控制柜主控电脑板（控制器）、4.控制柜变频器（调速器）、5.出入口红外线光幕门保护装置、6.门机电子版。

1．4配合楼宇自动控制系统集成商,将电梯纳入楼宇自动控制系统控制。同时承诺并保证配合安全防范监控系统集成商,预留出监控设备如摄像头位置。同时承诺并保证配合招标人需要，预留出轿厢内外网络信号电缆的搭接、广告牌（电视）安装位置。

*1.5电梯主要技术要求：

1.电梯产品配置表

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 1 | 拖动方式 | 交流变频变压（VVVF） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 驱动方式 | 曵引式 |
| 3 | 控制方式 | 微机集选 |
| 4 | 调速方式 | 交流变频调速（VVVF） |
| 5 | 运行方式 | 1#梯单台运行 |
|  |  | 2#梯单台运行 |
| 6 | 电源电压 | 动力电源380V 50HZ 照明电源220V 50HZ |
| 7 | 工作环境 | 室内温度（5-40℃），室内常年6月~10月湿度100%，11月~5月湿度70%~85%。 |

- 2.电梯基本功能配置一览表

- 项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 序号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 |  |
| 2 | 满载不停梯 |  |
| 3 | 设置独立的开、关门时间 |  |
| 4 | 自动返回基站 |  |
| 5 | 关门时间保护 |  |
| 6 | 开门时间保护 |  |
| 7 | 强迫关门 |  |
| 8 | 再平层功能 |  |
| 9 | 厅外顺向截梯 |  |
| 10 | 外呼再开门 |  |
| 11 | 防捣乱功能（空载时，内呼登记 限制） |  |
| 12 | 防捣乱功能（端站停层取消内呼 ） |  |
| 13 | 防捣乱功能（反向内呼自动消除 ） |  |
| 14 | 附加门定时 |  |
| 15 | 轿厢警铃 |  |
| 16 | 五方对讲 |  |
| 17 | 轿内数字式位置显示器 |  |
| 18 | 轿厢/厅方向显示 |  |
| 19 | 厅数字式位置指示器 |  |
| 20 | 照明自动控制 |  |
| 21 | 风扇自动控制 |  |
| 22 | 双击按钮取消内呼 |  |
| 23 | 轿厢紧急照明 |  |
| 24 | 紧急电动运行操作 |  |
| 25 | 电机过热保护 |  |
| 26 | 出入口红外线光幕门保护 |  |
| 27 | 电源缺相故障检修 |  |
| 28 | 超载不启动 |  |
| 29 | 轿顶检修 |  |
| 30 | 抱闸松闸开关 |  |
| 31 | 延时驱动保护 |  |
| 32 | 消防迫降 |  |
| 33 | 消防员服务 |  |
| 34 | 运行次数显示功能 |  |
| 35 | 故障自动检测功能 |  |
| 36 | 电磁干扰滤波 |  |
| 37 | 驻停 |  |
| 38 | 停电平层自动开门装置 |  |
| 39 | 3面扶手 |  |
| 40 | 视频随动电缆 |  |
| 41 | 司机操作 |  |
| 42 | 提前开门 |  |
| 43 | 电梯轿厢摄像头 |  |
| 44 | 到站灯 |  |
| 45 | 梯门未开则自动开往下一层 |  |
| 46 | 基站开门等待时间可调 |  |
| 47 | 门机速度及力矩可调 |  |
| 48 | 启动补偿功能 |  |
| 49 | 故障时就近平层（如，马达过温 故障、楼层位置错误） |  |
| 50 | 火灾应急返回 |  |
| 51 | 报警和对讲功能 |  |
| 52 | 门锁故障重复关门 |  |
| 53 | 门受阻保护 |  |
| 54 | 缺相及错相保护 |  |
| 55 | 控制柜可锁主开关 |  |
| 56 | 曳引机温度监控 |  |
| 57 | 曳引机空转保护功能 |  |
| 58 | 火灾应急返回信号预留 |  |
| 59 | 轿厢意外移动保护 |  |
| 60 | 限制轿内人员开启轿门装置 |  |
| 61 | 门锁旁路功能 |  |
| 62 | 制动力矩检测功能 |  |
| 63 | 自动门 |  |
| 64 | 集选错误信号 |  |
| 65 | 运行计时计数 |  |
| 66 | 外召红色点阵显示 |  |
| 67 | 轿内红色点阵显示 |  |
| 68 | 切除大厅呼叫开关 |  |
| 69 | 主断路器 |  |
| 70 | 上行超速保护装置 |  |
| 71 | 电流谐波滤波器 |  |
| 72 | 紧急电动操作（BS7255） |  |
| 73 | 限速器超速开关 带自动遥控脱口装置和机械复位装置 |  |
| 74 | 限速器涨紧开关 |  |
| 75 | 底坑急停开关 |  |
| 76 | 第二底坑急停开关 |  |
| 77 | 安全钳超速开关 |  |
| 78 | 手动救援操 |  |
| 79 | 电梯防潮生产工艺处理 |  |

- 3.电梯规格配置及装饰表

- 梯号：L1#

| 序号 | 项目 |  | 规格或材质或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格型号 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯型号 |  |  |  |
| 2 | 额定载重 |  | 1000kg |  |
| 3 | 额定速度 |  | 2.0m/s |  |
| 4 | 层/站/门 |  | 3/3/3 |  |
| 5 | 站序 |  | 1F…3F |  |
| 轿厢规格装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢 |  | 轿厢前壁：发纹不锈钢；轿厢侧壁：发纹不锈钢；轿厢后壁发纹不锈钢； |  |
| 2 | 开门方式 |  | 中分 |  |
| 3 | 轿厢净空尺寸（宽*深*高） |  | 1600*1500*2400或1600*1400*2400 |  |
| 4 | 轿厢地面 |  | 进口大理石地板 |  |
| 5 | 吊顶及照明 |  | 明亮型吊顶及LED照明 |  |
| 6 | 轿厢通风 |  | 轴流式风机 |  |
| 7 | 轿厢门 |  | 发纹不锈钢 |  |
| 8 | 轿厢地坎 |  | 硬质铝合金 |  |
| 9 | 轿厢扶手 |  | 两侧圆形发纹不锈钢） |  |
| 厅 门 及门套规格装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 厅门 | 首层 | 发纹不锈钢 |  |
|  |  | 其余层 | 发纹不锈钢 |  |
| 2 | 厅门门套 | 首层 | 发纹不锈钢小门套 |  |
|  |  | 其余层 | 发纹不锈钢 |  |
| 3 | 净开门尺寸（宽*高） |  | 900*2100 |  |
| 4 | 厅门地坎 |  | 硬质铝合金 |  |
| 讯 号 装 置 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵厢材质 |  | 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿内显示器 |  | 蓝白液晶数码显示带方向指示 |  |
| 2 | 外呼显示器 |  | 蓝白液晶数码显示带方向指示 |  |
|  | 外呼面板材质 |  | 发纹不锈钢 |  |
| 3 | 按钮 |  | 带盲文微动按钮 |  |

- 梯号：L2#

| 序号 | 项目 |  | 规格或材质或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格型号 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯型号 |  |  |  |
| 2 | 额定载重 |  | 1600kg |  |
| 3 | 额定速度 |  | 2.0m/s |  |
| 4 | 层/站/门 |  | 9/9/9 |  |
| 5 | 站序 |  | 1F…9F |  |
| 轿厢规格装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢 |  | 轿厢前壁：发纹不锈钢；轿厢侧壁：发纹不锈钢；轿厢后壁发纹不锈钢； |  |
| 2 | 开门方式 |  | 中分 |  |
| 3 | 轿厢净空尺寸（宽*深*高） |  | 1950*1750*2400或1400*2400*2400 |  |
| 4 | 轿厢地面 |  | 进口大理石地板 |  |
| 5 | 吊顶及照明 |  | 明亮型吊顶及LED照明 |  |
| 6 | 轿厢通风 |  | 轴流式风机 |  |
| 7 | 轿厢门 |  | 发纹不锈钢 |  |
| 8 | 轿厢地坎 |  | 硬质铝合金 |  |
| 9 | 轿厢扶手 |  | 两侧圆形发纹不锈钢 |  |
| 厅 门 及门套规格装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 厅门 | 首层 | 发纹不锈钢 |  |
|  |  | 其余层 | 钢板喷漆 |  |
| 2 | 厅门门套 | 首层 | 发纹不锈钢小门套 |  |
|  |  | 其余层 | 钢板喷漆小门套 |  |
| 3 | 净开门尺寸（宽*高） |  | 1100*2100 |  |
| 4 | 厅门地坎 |  | 硬质铝合金 |  |
| 讯 号 装 置 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵厢材质 |  | 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿内显示器 |  | 蓝白液晶数码显示带方向指示 |  |
| 2 | 外呼显示器 |  | 蓝白液晶数码显示带方向指示 |  |
|  | 外呼面板材质 |  | 发纹不锈钢 |  |
| 3 | 按钮 |  | 带盲文微动按钮 |  |

第二卷

# 第六章 投标文件格式

投标文件大袋封面格式：

816工程景区电梯采购安装工程

投  标  文  件

招标人名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

招标人的地址：

在       年      月      日      时分前不得开启

投  标  人： 　    （公章）

法定代表人或其委托代理人： 　    （签字）

年    月  日

- 目    录

一、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人授权委托书

（三）资质文件

（四）投标人基本情况表

（五）售后服务机构

（六）投标产品质量证明

（七）承诺书

（八）其他资料

二、投标函部份

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）投标分项报价表

（四）投标单台报价表

（五）法定代表人身份证明书

（六）法定代表人授权委托书

（七）投标保证金证明

（八）基本账户开户许可证复印件

（九）招标文件确认书（样本）

（十）最高限价确认书（样本）

三、技术部份

(一)电梯设备数量、主要规格、井道参数

（二）电梯设备技术规格及配置

1.电梯产品配置表

2 电梯基本功能配置一览表

3.电梯规格配置及装饰

4.防潮技术措施

（三）产品制造、安装、验收标准

（四）技术部份差异表

（五）电梯产品彩色样本（书放入袋中）

（六）主要部件产地

(七)投标人认为需要说明的其他内容

## 一、资格审查资料

投标文件资格审查资料部分小袋封面格式：

816工程景区电梯采购安装工程

投  标  文  件

招标人名称：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

招标人的地址：

在       年      月      日      时分前不得开启

投  标  人： 　    （公章）

法定代表人或其委托代理人： 　    （签字）

年    月    日

- 投标文件资格审查部份封面格式：

816工程景区电梯采购安装工程

投  标  文  件

资格审查资料

投  标  人： 　　　　（公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　    （签字）

年      月        日

目     录

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人授权委托书

（三）资质文件

（四）投标人基本情况表

（五）售后服务机构

（六）投标产品质量证明

（七）承诺书

（八）其他资料

- （一）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

- 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：	   职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：	（公章）

年     月     日

（二）法定代表人授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 60  日历天。代理人无转委托权。

附：（附委托人身份证复印件）            （附代理人身份证复印件）

投  标  人：	（公章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年	月 	    日

### 注： 法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

（三）资质文件

注：请按招标文件前附表1.4.1要求提供相应证件、证书复印件

- （四）投标人基本情况表

投标单位（公章）

填表日期：      年      月       日

| - 名称 | - 内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 投标单位 |  |  |
| - 法定代表人姓名 |  |  |
| - 投标人电话 |  |  |
| - 企业类型 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 近三年年销售额 |  |  |
| - 注册资金 |  |  |
| - 资质等级 |  |  |
| - 注册地址 |  |  |
| - 邮编 |  |  |
| - 其他 |  |  |

（五）售后服务机构

注：1.在重庆主城区或涪陵设有其中之一就近服务的机构：（①公司；②维修站；③分公司（在招标公告之日前以工商局核发的执照为准）；

2.注册地址；

3.营业执照复印件；

4.投标人《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）副本复印件；

5.电话；

（六）投标产品质量证明

注：应附投标产品的《特种设备型式试验报告》或《特种设备型式试验合格证》复印件。

（七）承诺书

（业主名称）

我公司参与贵公司                                 的投标，我公司郑重承诺：

- 投标中不提供虚假材料。

2、绝不以挂靠方式参与投标，不参与围标串标。

3、中标后不转包或违法分包工程，将由我公司按投标文件内容进行供货及安装；

4、按投标文件要求确保质量和工期。

5、并声明一旦违背承诺，将无条件接受招标人、行业主管部门作出的取消中标资格、没收投标保证金、解除合同并没收其履约保证金，由区级相关部门列入黑名单，在一定期限内禁止其在涪陵区的投标活动。

6、本工程质保期在2年的基础上，再延长      个月。

投标人：                          （公章）

法定代表人：                     （签字）

年   月  日

(八)其他资料

投标人认为需要补充说明的其他资料

## 二、投标函部份

- 投标文件投标函部份及小袋封面格式：

816工程景区电梯采购安装工程

投  标  文  件

投标函部份

投  标 人： 　　　　（公章）

法定代表人或其委托代理人：    　　 （签字）

年   月    日

目   录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）投标分项报价表

（四）投标单台报价表

（五）法定代表人身份证明书

（六）法定代表人授权委托书

（七）投标保证金证明

（八）基本账户开户许可证复印件

（九）招标文件确认书（样本）

（十）最高限价确认书（样本）

- （一）投标函

致：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

1、根据你方招标的     　　　　　            工程（项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经现场踏勘和研究招标文件后，我方愿就        （项目名称）以人民币（大写） 　　　（小写：￥　　　   ）的投标报价完成该工程的所有内容，总工期：      日历天，质量：合格，符合GB7588-2011或GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T 10060-2011或GB/T 10060-93《电梯安装验收规范》等相关国家标准（以重庆市特种设备检测研究院检测、验收合格为准）。项目负责人由　　　担任，技术负责人由　　　　担任。

2、我方已详细阅读全部招标文件，包括补充招标文件（补遗书）、澄清或者修改文件。我们完全理解并同意放弃对上述文件中不明或不理解或误解之问题的权利。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，且投标保证金有效期与投标有效期一致。

4、一旦我方中标，我方保证招标文件要求的工期内完成招标文件约定的全部责任和义务。

5、如果在规定的开标时间后在投标有限期内我方撤回投标，其投标保证金贵方将不退还。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件约定提交上述投标报价的       %的履约保证金。

7、投标有效期 60日历天 。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、我们理解贵方进一步要求我方提供与本投标有关的任何证据或资料的权利。

10、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部份。

投标人：                　　　　　     （公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年   月    日

- （二）投标函附录

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 设备名称 | 合同设备合计数量（台） |
| --- | --- |
| 客梯 (有机房) | 2 |
| 投标总价：小写人民币 元 |  |
| 投标总价：大写人民币 |  |
| 工期：总工期 日历天, 其中生产时间为 天，安装时间为 天。（具体时间在合同中约定） |  |
| 交验地点： |  |
| 备注 |  |

投标人：                　　　　　     （公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年   月    日

（三）投标分项报价表

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购部分报价 |  |
| 2 | 安装土建部分报价 |  |
| 3 | 投标总价 |  |
| 4 | 备注： |  |

投标人：                　　　　　     （公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年    月     日

注：

- 1、投标分项报价表与投标函、投标函附录的报价一致。

2、其他各分项的报价表的合价应与本投标报价表的分项报价一致。

（四）投标单台报价表

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

人民币：元

| 楼名或楼号 | 梯号 | 层/站 | 设备采购单价 | 安装土建部分单价 | 单台合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 此备注栏中应注明以下变更价差：（1）层站价差：每增加或减少1层站的价格 ；（2）载重价差：包括1000kg与800kg 、1000kg与1150kg ；1600kg与1350kg、1600kg与1800kg ；；（3）轿厢尺寸价差：每增加或减少10cm 。（3）速度价差：1.75m/s与2.0m/s 、2.5m/s与2.0m/s 。 （注：在正式排产前不得因市场的价格波动而调整价格。在本招标文件项目的电梯数量如有减少或增加则参照投标文件的合同中的规格参数增减全款，不得因市场价格的波动而调整价格。） |  |  |  |  |  |

注：如行数不够，投标人可自行增加。

投标人：                　　　　　    （公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

年    月     日

- （五）法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

- 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：	   职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人：	（公章）

年     月     日

（六）法定代表人授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 90  日历天。代理人无转委托权。

附：（附委托人身份证复印件）            （附代理人身份证复印件）

投  标  人：	（公章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年	月 	    日

### 注： 法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明书外还须提供授权委托书。

（七）投标保证金证明

（八）基本账户开户许可证复印件

提供投标人的基本账户开户许可证复印件或《基本存款账户信息》复印件。

（九）招标文件确认书（样本）

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司：

我单位参加816工程景区电梯采购安装工程的投标，对贵单位发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本工程中标后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

投标人：             　　　     （公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年   月   日

（十）最高限价确认书（样本）

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司：

对贵单位拟建的816工程景区电梯采购安装工程，我公司进行了现场踏勘及造价分析，并结合我公司现有施工技术和经济承受能力状况，我公司对贵单位在本工程招标范围内的所有相应最高限价全部予以确认。

投标人：                    （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

年   月    日

## 四、技术部份

- 投标文件技术部份及小袋封面格式：

816工程景区电梯采购安装工程

投  标  文  件

技术部份

投   标  人： 　　　　（公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　  （签字）

年   月   日

目     录

(一)电梯设备数量、主要规格、井道参数

（二）电梯设备技术规格及配置

1.电梯产品配置表

2 电梯基本功能配置一览表

3.电梯规格配置及装饰

4.防潮技术措施

（三）产品制造、安装、验收标准

（四）技术部份差异表

（五）电梯产品彩色样本（书放入袋中）

（六）主要部件产地

(七)投标人认为需要说明的其他内容

(一)电梯设备数量、主要规格、井道参数

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 梯号 （#） | 数量 (台) | 载重 kg | 层/站 | 速度 m/s | 井道净空 尺寸宽*深 | 轿厢尺寸 宽*深*高 | 开门尺寸 宽*高 | 楼层标记 | 提升 高度 | 顶层 高度 | 底坑 深度 | 有/无 机房 | 运行 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1F…3F |  |  |  | 有 | 单台 |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1F…9F |  |  |  | 有 | 单台 |

注：1、用途：1、2#乘客电梯      2、井道结构：剪力墙。

（二）电梯设备技术规格及配置

1.电梯产品配置表

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 1 | 拖动方式 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 驱动方式 |  |
| 3 | 控制方式 |  |
| 4 | 调速方式 |  |
| 5 | 运行方式 |  |
| 6 | 电源电压 |  |
| 7 | 工作环境 |  |

- 2. 电梯基本功能配置一览表

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 序号 | 功 能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

- 注：如行数不够，投标人可自行增加。

- 3.电梯规格配置及装饰表

- 梯号：

| 注：如行数不够，投标人可自行增加。 序号 | 项目 |  | 规格或材质或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格型号 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯型号 |  |  |  |
| 2 | 额定载重 |  |  |  |
| 3 | 额定速度 |  |  |  |
| 4 | 层/站/门 |  |  |  |
| 5 | 站序 |  |  |  |
| 轿厢规格装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢 |  |  |  |
| 2 | 开门方式 |  |  |  |
| 3 | 轿厢净空尺寸 |  |  |  |
| 4 | 轿厢地面 |  |  |  |
| 5 | 吊顶及照明 |  |  |  |
| 6 | 轿厢通风 |  |  |  |
| 7 | 轿厢门 |  |  |  |
| 8 | 轿厢地坎 |  |  |  |
| 9 | 轿厢扶手 |  |  |  |
| 厅 门 及门套规格装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 厅门 | 首层 |  |  |
|  |  | 其余层 |  |  |
| 2 | 厅门门套 | 首层 |  |  |
|  |  | 其余层 |  |  |
| 3 | 净开门尺寸 |  |  |  |
| 4 | 厅 门地坎 |  |  |  |
| 讯 号 装 置 |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵厢材质 |  |  |  |
|  | 轿内显示器 |  |  |  |
| 2 | 外呼显示器 |  |  |  |
|  | 外呼面板材质 |  |  |  |
| 3 | 按钮 |  |  |  |

产品制造商全称：

- 4.防潮技术措施

投标人必须提供电梯的防潮技术措施，其内容包括但不限于电梯的防潮生产工艺、安装工艺及后期维护方案等。

- （三）产品制造、安装、验收标准

- （四）技术部份差异表

项目名称：816工程景区电梯采购安装工程

| 序号 | 招标技术要求/招标技术无要求 | 投标技术说明 | 差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |

- 1.无偏离可不填此表

2．如行数不够，投标人可自行增加。

（五）电梯产品彩色样本书

（放入袋中）

| 序号 | 部 件 名 称 | 制造商名称 | 品牌 | 产地（国籍） | 制造商企业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机（主机） |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主控电脑板（控制器） |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制柜变频器（调速器） |  |  |  |  |  |
| 5 | 出入口红外线光幕门保护装置 |  |  |  |  |  |
| 6 | 门机电子板 |  |  |  |  |  |

（六） 主要部件产地

(七)投标人认为需要说明的其他内容